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（一）重点课题（周期2年：2026年9月至2028年8月）
1.2027年1月向中国式现代化研究院提交阶段性研究进展报告；
2.2027年8月提交中期报告及阶段性成果（包括但不限于：中期报告1份、被采纳成果要报1篇或主流媒体发文1篇）；
3.2028年8月完成研究任务，提交课题研究总报告和《成果要报》，进行结项评估。结项时应完成以下四项任务：（1）完成1本专著；（2）形成一篇不少于3万字的研究报告；（3）3篇及以上专报获得省部级以上领导批示或被上级部门采纳；（4）在《人民日报》《光明日报》《经济日报》《解放日报》《文汇报》《中国社会科学报》等主流媒体上发表有影响力文章2篇。
 
（二）一般课题（周期1年：2026年9月至2027年8月）
1.2027年1月向中国式现代化研究院提交阶段性研究进展报告；
2.2027年3月向中国式现代化研究院提交中期报告及阶段性成果（包括但不限于：中期报告1份、上报专报成果1篇或主流媒体发文1篇）
3.2027年8月完成研究任务，提交课题研究总报告和《成果要报》，进行结项评估。结项时应完成以下任务：（1）形成1篇不少于2万字的研究报告；（2）1篇及以上专报获得省部级以上领导批示或被上级部门采纳；（3）在《人民日报》《光明日报》《经济日报》《解放日报》《文汇报》《中国社会科学报》等主流媒体上发表有影响力文章1篇。

